| Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội LCĐ khoa Sinh học ------------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- *** ----- |
| --- | --- |

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC "BIO'S GOT TALENT 2012"

| STT | Tên công việc | Yêu cầu | Người phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lên dự thảo KH | Hoàn thành trước 02/11 | Xuân - K59A |  |
| 2 | Thuê âm thanh, ánh sáng | Hoàn thành trước 14/11 | Đức - K60C |  |
| 3 | Giấy mời + Khách mời | Hoàn thành trước 14/11 | Cô Thu - PBT |  |
| 4 | Trang trí sân khấu | Hoàn thành trước 16h ngày 18/11 | Đức - K61C TNXK |  |
| 5 | Quản lý các tiết mục | Thu mẫu đơn ĐK, tập hợp nhạc, clip | Xuân - K59A |  |
| 6 | Quản lý nhạc + clip đêm chung kết |  | A Lam - CH 21 |  |
| 7 | Hậu cần: Hoa + Nước + Bàn ghế + Khăn trải bàn + Máy chiếu |  | Đức - K61C TNXK |  |
| 8 | MC |  | Thầy Trung - BT |  |
| 9 | Phiếu điểm | Hoàn thành trước 12/11 | A Lam - CH K21 |  |
| 10 | Poster quảng cáo + Phông nền sân khấu + Băngzon | Hoàn thành trước 12/11 | Ngần - K60C Giáp - K62 |  |
| 11 | Phụ trách BGK | Hoàn thành trước 12/11 | Thầy Trung - BT |  |
| 12 | Công tác điểm danh |  | Ban đoàn vụ TNXK |  |
| 13 | Giấy CN+ giấy khen + Cup | Hoàn thành trước 14/11 | Xuân - K59A |  |
| 14 | Thư ký |  | Cô Trang - CĐCB Cô Nga - CĐCB |  |
| 15 | Quay phim |  | Thầy Dũng - CĐCB |  |